**Kodud tuleohutuks projekti elluviimine Lõunas 2022**

* PK poolseks projekti üldkoordinaatoriks on Eda Mõim.
* PK poolseks projekti kontaktisikuks KOV-le on päästepiirkonna juht.
* Projekti materjalid on koondatud piiratud ligipääsuga kausta [P:\500\_kodu\_louna\Kodud tuleohutuks 2022](file:///P:\500_kodu_louna\Kodud%20tuleohutuks%202022)
* Projekti riigipoolse toetuse eelarve päästepiirkondade lõikes:

1. Tartu-Jõgeva 50 000 €;
2. Võru-Põlva 37 000 €;
3. Valga-Viljandi 33 000 €.

**Projekti vahetähtajad kuni KOV taotluste esitamiseni:**

**18.02-01.03.2022** *(PPJ koostöös komandopealike ja ennetuspartneritega)*

* Teha projekti riigipoolse toetuse eelarve jaotus PP KOVide vahel.
* Teha valik päästepiirkonnale teadaolevate tuleohtlike kodude vahel, kelle osas teha KOVile ettepanek nende lisamiseks projektikodude nimekirja.
* Teavitada KOVi projekti tingimustest, eelarvest, ajakavast (NB! KOV taotluste esitamise tähtaeg 14.04.22).
* Küsida KOVi poolne projekti kontaktisik ning täpsustada KOVi eelarveline panus projekti.
* Leppida kokku KOV sotsiaalvaldkonnaga märtsis toimuva kohtumise aeg.

**01.03-18.03.2022**

* KOV sotsiaalvaldkonna ja komandopealiku, ennetuspartneri, PPJ kohtumised, kus arutada projekti elluviimist ja tuleohutusalast koostööd tuleohtlike kodude osas.

**01.03-14.04.2022**

* Potentsiaalsete projektikodude külastused ja ülevaatamine pääste ja KOVi poolt
* KOV poolt hinnapakkumiste võtmine ja taotluste esitamine päästekeskusele.

**Eelistatud sihtrühmad Lõunas:**

* Üksielavate eakate ja puuetega inimeste teadaolevad tuleohtlikud kodud.
* Paljulapselised pered, kes elavad tuleohtlikes eluruumides.
* Kodud tuleohutuks varasemad kodud, mis on jätkuvalt ohtlikud, kuid vajavad **väiksemat** lisainvesteeringut (NB! 5000 € on maksimaalne toetuse summa kõigi aastate peale objekti kohta).
* Kortermajade elanikud, kes ohustavad teisi kaaselanikke.
* Abikaugete piirkondade tuleohtlikud kodud, kuhu pääste kiirelt kohale ei jõua.
* Siseruumides alkohoolikust ohtlik suitsetajatel välistame suuremad ehitustegevused, aga väiksemad kütteseadmete on lubatud, sinna eeskätt andurilahendused ja voodiriided.

**Projektiraha kasutamise põhimõtted Lõunas:**

* Kodude valiku järjekord: Kõigepealt päästele teadaolevad punased kodud (kus me püüame inimest nö. elus hoida), siis KOVile teadaolevad punased kodud, kõige viimasena uued kodud, mis pole varem silmapiiril olnud (keskset avalikku kommunikatsiooni ei tule ja võimalust inimestele esitada projektitaotlust).
* Pigem väiksem investeering ühe objekti kohta, aga rohkem objekte KOVi kohta.
* Kütteseadmetest eelistatud pliidiremondid (pliidiraudade ja uste vahetamine, parandustööd), kuluefektiivne ning lahendame korraga ära mitu probleemi toasoe, toiduvalmistamine, hädaolukorraks valmisolek.
* Kuluefektiivsuse vaatest lähtudes sobivad ka osalised elektrisüsteemide remondid, kui need vähendavad esmast tulehohtu (lahtised harukarbid, katkised pistikud, katkised seinakontaktid, olulisemate juhtmete vahetamine, kilpide korrastamine), st. ei pea renoveerima või välja vahetama tervet eletripaigaldist.
* Kasutada ka erinevaid tuleohutusvahendite sekkumismeetmeid (põhimõte, mida rohkem väikseid meetmeid, seda parem ja soovitatavalt kasutada ka mitu meedet korraga ühel objektil):
  + kütteseadmete hooldus,
  + temp. andurid ja jadaandurid,
  + ahjuplekid,
  + puldiga andurid,
  + pikendusjuhtmed,
  + mobiilse teavitusvõimekusega andurid,
  + tuhaämbrid,
  + vaegkuuljate andurid (vaegkuuljate erivahendite soetamiseks tuleb KOVidel teha koostööd vaegkuuljate MTÜdega abisaajate määramiseks, aga taotlused PK-le esitavad KOVid).