Informatsioon Turu 18 katlamaja kohta

Vastavalt Teie päringule 4.juuli 2012 informeerime teid alljärgnevatest võimalikest arengutest.

Peale uue katlamaja valmimist Ropkas kaotab Turu 18 katlamaja oma endise staatuse reserv- ja tipukatla majana. Turu tn katlamaja jääb tööle kuni uue katlamaja täieliku valmimiseni mis on plaanis 2014 aasta kevad-talvel. Selle eelduseks on uue katlamajaga seotud vundamentide ehituse algus käesoleva aasta oktoobris (e. ehitusluba on olemas). Ehituse alguse oluline viibimine lükkab planeeritavad tegevused edasi ühe aasta võrra, kuna uue katlamaja katsetusi ja seadistusi saab teha vaid talvel.

Turu 18 katlamajaga seonduvalt oleme planeerinud järgmist:

2012

Lammutada masuudi vastuvõtu estakaad

Demonteerida katlamaja katuselt deaeraator

Utiliseerida asbest väljaspool katlamaja hoonet

Demonteerida saastunud masuuditorustikud ja pumbad väljaspool katlamaja hoonet

2013-2014

Masuudimahutite demontaaž

Masuudimajandi demontaaž

Võimaliku masuudireostuse likvideerimine

Endise masuudimajandi territooriumi tasandamine

2014 (peale Ropka km valmimist)

Asbesti eemaldamine katlamaja sees

2014-2015

Kinnistu võõrandamine või otsus edasise haldamise otsus

AS Fortum Tartu kontori kolimine

Uue detailplaneeringu algatamise ja Turu 18 kinnistu tulevikuga seonduvad teemad otsustatakse koostöös linnaga uue Ropka katlamaja valmimisel.

Margus Raud

AS Anne Soojus

Juhatuse liige