Tartu kultuuristrateegia 2030 koostamise ajakava

| Tähtaeg | Tegevus | Vastutaja |
| --- | --- | --- |
| 29. september 2017 | Tartu linna arengukava 2018-2025 valmimise protsessis valdkondlike kohtumiste raames kogutud sisendi koondamine. Strateegia lähtepositsioonis, eesmärkides ja tegevussuundades kokkuleppimine | KO, juhtrühm |
| 20. oktoober 2017 | Strateegia teksti esialgse versiooni loomine, sh prioriteedid ja tulemusnäitajad, ja läbiarutamine valdkondlikes töörühmades (17.10, 18.10, 19.10) | KO |
| 25. oktoober 2015 | Valdkondlike partnerite ühiskohtumine rõhuasetuste seadmiseks strateegia teksti esialgse versiooni alusel | KO, juhtrühm |
| Kuni 20. november 2017 | Strateegia teksti täiendatud versiooni loomine ja läbiarutamine valdkondlike partnerite kohtumisel ja/või töörühmades | KO |
| 22. november 2017 | Strateegia teksti lõppversiooni heakskiitmine juhtrühma poolt, vajadusel muudatuste sisseviimine | Juhtrühm |
| 28. november 2017 | Strateegia tutvustamine linnavalitsuses | KO |
| 7. detsember 2017 | Strateegia tutvustamine kultuurikomisjonis | KO, kultuurikomisjon |
| 14. detsember 2017 | Strateegia esimene lugemine volikogus ja avalikule väljapanekule suunamine | KO, linnavolikogu |
| 2. jaanuar - 20. veebruar 2018 | Strateegia projekti avalik väljapanek ja avalikud arutelud (17.01, 31.01, 14.02) | KO, valdkondlikud partnerid |
| 27. veebruar 2018 | Strateegia avaliku väljapaneku ja arutelu ettepanekute arutamine linnavalitsuses | KO |
| 8. märts 2018 | Strateegia avaliku väljapaneku ja arutelu ettepanekute arutamine kultuurikomisjonis | KO, kultuurikomisjon |
| 15. märts 2018 | Kultuuristrateegia teisel lugemisel volikogus, avalikustamise ettepanekute arvestamine ja strateegia teksti kinnitamine | KO, linnavolikogu |